Утверждена

Приказом председателя

Счетной палаты городского

округа Сухой Лог

от 06.05.2019 № 07

М Е Т О Д И К А

проведения мониторинга реализации муниципальных программ

Сухой Лог 2019

Содержание

1. Общие положения …..……………………………..…….………….....………3

2. Основные понятия………………………….. .…..……………..…..….….…...3

3. Порядок организации и проведения мониторинга муниципальных программ………..………………………………………….……….………..….…...4

# Общие положения

Методика проведения мониторинга реализации муниципальных программ» (далее – Методические рекомендации) предназначены для методологического обеспечения реализации Счетной палатой городского округа Сухой Лог (далее – Счетная палата) полномочий, установленных Федеральным законом от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» (далее – Закон № 6-ФЗ), Законом Свердловской области от 12 июля 2011 года № 62-ОЗ «О Счетной палате Свердловской области и контрольно-счетных органах муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области» (далее – Закон № 62-ОЗ).

Целью разработки Методических рекомендаций является определение порядка организации и проведения мониторинга муниципальных программ.

Мониторинг является методом осуществления контрольной и экспертно-аналитической деятельности Счетной палаты и применяется в целях сбора и анализа информации о предмете и деятельности объектов контроля на системной и регулярной основе. В рамках настоящих Методических рекомендаций под мониторингом понимается процесс наблюдения за реализацией основных параметров муниципальной программы.

Мониторинг муниципальных программ используются Счетной палатой в ходе оперативного контроля за организацией исполнения бюджета городского округа, в том числе при проведении финансово-экономической экспертизы проектов изменений, вносимых в муниципальные программы, в решение о бюджете городского округа, при проведении экспертизы бюджета и внешней проверки отчета об исполнении бюджета, а также в ходе контрольных и экспертно-аналитических мероприятий.

# Основные понятия

Муниципальная программа - система мероприятий (взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления и ресурсам), обеспечивающих эффективное решение социально-экономических задач, реализуемых за счет средств бюджетных средств, утвержденных решением о бюджете;

Подпрограмма муниципальной программы (далее – подпрограмма) – комплекс взаимоувязанных по целям, срокам и ресурсам мероприятий, выделенный исходя из масштаба и сложности задач, решаемых в рамках муниципальной программы.

Основные параметры муниципальной программы (подпрограммы) – цели, задачи, целевые показатели (индикаторы), конечные результаты реализации муниципальной программы (подпрограммы), сроки их достижения, объем ресурсов, необходимый для достижения целей муниципальной программы (подпрограммы).

Проблема социально-экономического развития муниципального образования - противоречие между желаемым и текущим (действительным) состоянием сферы реализации муниципальной программы.

Цель - планируемый конечный результат решения проблемы социально-экономического развития муниципального образования посредством реализации муниципальной программы (подпрограммы), достижимый за период ее реализации.

Задача - результат выполнения совокупности взаимосвязанных мероприятий или осуществления функций органов местного самоуправления, направленных на достижение цели (целей) реализации муниципальной программы (подпрограммы).

Мероприятие – совокупность взаимосвязанных действий, направленных на решение соответствующей задачи.

Целевой показатель (индикатор) – количественно выраженная характеристика достижения цели или решения задачи.

Конечный результат – характеризуемое количественными и/или качественными показателями состояние (изменение состояния) социально-экономического развития муниципального образования, которое отражает выгоды от реализации муниципальной программы (подпрограммы);

Непосредственный результат – характеристика объема и качества реализации мероприятия, направленного на достижение конечного результата реализации муниципальной программы (подпрограммы);

Участники муниципальной программы – ответственный исполнитель и соисполнители муниципальной программы.

# 3. Порядок организации и проведения мониторинга

# муниципальных программ

3.1. Мониторинг реализации муниципальной программы ориентирован на раннее предупреждение возникновения проблем и отклонений хода реализации муниципальной программы от запланированного.

Целью мониторинга реализации муниципальных программ является обеспечение Счетной палаты необходимой и достоверной информацией о динамике основных параметров муниципальных программ в процессе формирования и исполнения бюджета, выявление на основе ее анализа рисков бюджетных правонарушений и рисков неэффективного использования бюджетных средств.

3.2. Предметом мониторинга являются значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограмм) и ход реализации мероприятий муниципальной программы.

3.3. Объектами контроля являются участники реализации муниципальной программы.

3.4. Мониторинг реализации муниципальных программ проводится на основе данных официального статистического наблюдения, отчетов о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных  программ, докладов ответственного исполнителя о ходе реализации муниципальной программы, отчетов о ходе реализации муниципальных программ, докладов о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования муниципального образования, квартальных, годовых отчетов об исполнении местного бюджета, итогов внешней проверки бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств, отчетов (актов, заключений) о результатах внутреннего и внешнего контроля, иных отчетов и докладов органов местного самоуправления.

3.5. Для получения уточненной информации о ходе реализации муниципальной программы сотрудник Счетной палаты готовит запросы участникам реализации муниципальной программы с указанием срока исполнения, формата и порядка представления сведений.

3.6. Сотрудник Счетной палаты может разработать табличные формы для каждой программы (подпрограммы), позволяющие отслеживать динамику основных параметров муниципальной программы в планируемых значениях (с учетом корректировок) и фактическом исполнении по годам (кварталам).

3.7. Для выявления степени достижения запланированных результатов муниципальной программы (подпрограммы) в отчетном году фактически достигнутые значения показателей сопоставляются с их плановыми значениями.

3.8. Для выявления степени достижения запланированного уровня финансового обеспечения фактически произведенные затраты на реализацию программы (подпрограммы) в отчетном году сопоставляются с их плановыми значениями в разрезе мероприятий.

3.9. Для выявления степени исполнения плана по реализации муниципальной программы (подпрограммы) проводится сравнение фактических сроков реализации мероприятий плана с запланированными, а также сравнение фактически полученных результатов с ожидаемыми.

3.10. В случае выявления отклонений фактических результатов в отчетном году от запланированных на этот год по всем вышеуказанным направлениям, при отсутствии в вышеперечисленных источниках пояснений,  рекомендуется с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий запросить у участников муниципальной программы аргументированное обоснование причин:

- отклонения достигнутых в отчетном периоде значений показателей от плановых, а также изменений в этой связи плановых значений показателей на предстоящий период;

- значительного недовыполнения одних показателей в сочетании с перевыполнением других или значительного перевыполнения по большинству плановых показателей в отчетном периоде;

- возникновения экономии бюджетных ассигнований на реализацию  муниципальной программы (подпрограммы) в отчетном году;

- перераспределения бюджетных ассигнований между мероприятиями муниципальной  программы (подпрограммы) в отчетном году;

- исполнения плана по реализации муниципальной программы (подпрограммы) в отчетном периоде с нарушением запланированных сроков.

3.11. Оценка эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) осуществляется на основе методики оценки ее эффективности.

3.12. По результатам мониторинга так же формируются сведения об использовании средств областного бюджета и внебюджетных источников на реализацию программ в разрезе подпрограмм.

3.13. В ходе мониторинга возможно проанализировать соответствие реализуемых мероприятий полномочиям органов местного самоуправления с учетом текущих изменений законодательства и выявить риски бюджетных правонарушений исходя из нетипичной динамики роста расходов на отдельные мероприятия программы, анализа ритмичности исполнения расходов в течение года и т.п.

3.14. По результатам мониторинга реализации муниципальных программ Счетной палатой могут быть подготовлены мотивированные предложения, направленные на повышение эффективности реализации муниципальной программы и рекомендации (выводы):

- о сокращении или перераспределении средств между участниками муниципальной программы на очередной финансовый год и плановый период или о досрочном прекращении реализации, как отдельных мероприятий муниципальной программы, так и муниципальной программы в целом, начиная с очередного финансового года;

- о включении обследования программы (подпрограммы) в предмет отдельного контрольного мероприятия, в том числе, с учетом выявленных высоких рисков бюджетных правонарушений.

3.15. По результатам проведенного мероприятия Счетной палатой пишется акт.